Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Olsztyn 2025 rok

Raport z monitoringu wdrażania w latach 2023-2024 „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”

Wykaz skrótów:

| ADHD | Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi |
| --- | --- |
| BDL | Bank Danych Lokalnych |
| CUS | Centrum Usług Społecznych |
| ECUS | Elbląskie Centrum Usług Społecznych |
| ESWiP | Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych |
| FASD | Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych |
| FEWiM | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 |
| GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| INP PAN | Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk |
| JST | Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| KCPU | Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| MGOPS | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| MOPS | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| MRiPS | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej |
| MRIPS-03-R | Sprawozdanie Roczne z udzielonych Świadczeń Pomocy Społecznej – pieniężnych, w naturze i usług |
| MRPiPS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia |
| OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| ORE | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| OZPS | Ocena Zasobów Pomocy Społecznej |
| PCPR | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| POW | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza |
| PWD | Placówka Wsparcia Dziennego |
| RAD | Reaktywne zaburzenie przywiązania powodujące problemy w tworzeniu zdrowych relacji |
| ROPS | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie |
| UE | Unia Europejska |
| W-MOA | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie |

Spis treści

Wprowadzenie	5

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH W PROGRAMIE PRIORYTETÓW, KIERUNKÓW INTERWENCJI I WSKAŹNIKÓW	6

PRIORYTET 1. WZMOCNIENIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6

PRIORYTET 2. ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI DEINSTYTUCJONALIZACJI	23

PRIORYTET 3. WSPARCIE RODZIN I OSÓB FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMIE ADOPCJI	38

REKOMENDACJE W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY, SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ ADOPCJI NA LATA 2025 – 2027:	48

Spis tabel	49

# Wprowadzenie

Niniejszy Raport z monitoringu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027” obejmuje swoim zakresem rok 2023 i 2024. Jest on dokumentem sprawozdawczym sporządzanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie co dwa lata.

W obszarze danych zastanych korzystano m.in. z informacji Urzędu Statystycznego Baza Danych Lokalnych, sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania przez powiat/gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto ważnym źródłem informacji były dokumenty sporządzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tj. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego”, „Raporty z realizacji Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”, „Raporty z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026”.

Regularne zbieranie danych statystycznych i administracyjnych pozwala zidentyfikować czynniki sprzyjające i zagrażające funkcjonowaniu rodzin, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto stałe monitorowanie obszarów interwencji jest konieczne ze względu na dynamikę zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w regionie, które wpływają na realizację założeń programowych.

Treści zawarte w raporcie opisują działania podejmowane przez samorząd województwa oraz samorządy gmin i powiatów oraz takie, które są wynikiem współpracy z partnerami zewnętrznymi. Mają one na celu upowszechnianie dobrych praktyk realizowanych w obszarze wsparcia rodziny oraz na rzecz rozwoju systemu pieczy zastępczej i adopcji w całym województwie. Materiały niezbędne do sporządzenia raportu zostały udostępnione przez jednostki samorządowe
i opracowane przez ROPS.

Wyniki monitoringu zaprezentowano Zespołowi ds. monitorowania programów wojewódzkich z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej, który powołano na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2024 r.

# REALIZACJA ZAŁOŻONYCH W PROGRAMIE PRIORYTETÓW, KIERUNKÓW INTERWENCJI I WSKAŹNIKÓW

## PRIORYTET 1. WZMOCNIENIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

- Dynamicznie zachodzące zmiany społeczne, ekonomiczne i cywilizacyjne, skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do rodzin z dziećmi, które coraz rzadziej stają się jej klientami. W rezultacie, wiele z nich może znaleźć się poza systemem wsparcia, który w głównej mierze opiera się na działalności OPS-ów. Przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest głównym zadaniem samorządów wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na nim również koncentrują się założenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

- W latach 2021-2024 następował systematyczny spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. W 2024 r. korzystało z niej 36 945 rodzin tj. o 18 % mniej niż w roku 2021. Podobną tendencję można zauważyć wśród rodzin korzystających z pomocy z powodu  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z wartością bazową z 2021 r., która wynosiła 5 750 rodzin, w 2024 r. ze wsparcia z tego tytułu skorzystało ponad 800 rodzin mniej. Tymczasem problemów, które wpływają na zdolność rodzin do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych nie ubywa, co nie zawsze odzwierciedlają dane statystyczne. Rodzicielstwo było i jest życiowym wyzwaniem, któremu nie wszyscy są w stanie sprostać, dlatego wsparcie skierowane do rodzin z dziećmi zawsze będzie nieodłącznym elementem polityki społecznej zarówno państwowej, jak i samorządowej.

- Samorząd Województwa prowadząc analizę sytuacji rodzin w regionie dostrzega potrzebę zwiększenia oddziaływań o charakterze prewencyjnym, które ograniczą występowanie poważnych trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach. Takie oddziaływania w większości znajdują się poza obszarem kompetencji ośrodków pomocy społecznej, które obejmują pomocą rodziny już dotknięte rozmaitymi dysfunkcjami. Większe możliwości wspierania rodzin mają centra usług społecznych, których
w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 5: w Elblągu, Górowie Iławeckim, Kurzętniku i Srokowie. Ponadto 29 października 2024 r. w Gminie Lubomino została podjęta uchwała rady gminy o przekształceniu z dniem 
1 stycznia 2025 roku ośrodka pomocy społecznej w CUS. Centra realizują szereg usług skierowanych bezpośrednio do rodzin. Organizują warsztaty dla rodziców, zapewniają wsparcie specjalistyczne, podejmują działania edukacyjno-profilaktyczne, animują i integrują lokalną społeczność. W stosunku do OPS oferują one szerszy wachlarz wsparcia, które ma charakter bardziej spersonalizowany i skoordynowany.

- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2022 r. intensywnie wspiera samorządy w przygotowaniach do tworzenia CUS, m. in. poprzez doradztwo specjalistyczne i szkolenia w zakresie aspektów prawnych powoływania i funkcjonowania CUS, opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej czy doradztwo wspierające i wzmacniające gotowość do tworzenia CUS.

  - Rozwijanie usług wsparcia dla rodzin, w tym usług asystenckich oraz rodzin wspierających.

- Kluczową rolę w pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pełnią asystenci rodziny. Do ich zadań należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Asystenci rodziny podejmują również działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

- Liczba asystentów w latach 2021-2024 utrzymywała się na porównywalnym poziomie. Pomimo niewielkiego spadku liczby asystentów, jaki miał miejsce
w 2022 r. ich liczba ponownie wzrosła i w 2024 r. była identyczna, jak w roku bazowym (180 asystentów).

- Od lat przez administrację rządową realizowane są programy, mające na celu zachęcenie gmin do zatrudniania asystentów rodziny. Ich istotą jest dofinansowanie zatrudnienia asystentów w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny”. W 2024 r. 109 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego pozyskało środki z programu, natomiast w roku 2021 było to 90 gmin.

- Oprócz programów rządowych ważnym elementem wsparcia asystentów rodziny jest działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR), które od 2015 r. skupia w swoich szeregach asystentów z całej Polski. Stowarzyszenie promuje i rozwija asystenturę rodziny oraz dąży do integracji
i profesjonalizacji zawodu. W ramach swojej działalności OSAR podejmuje inicjatywy społeczne, oświatowe i edukacyjne, a także organizuje szkolenia, seminaria i konferencje.

- Niewątpliwie warunki pracy, w jakich funkcjonują asystenci rodziny są bardzo trudne, natomiast zapotrzebowanie na ich usługi stale wzrasta, czego odzwierciedleniem jest liczba rodzin objętych wsparciem asystenta. W 2024 r. asystenci rodziny pracowali z 2 163 rodzinami, co stanowi wzrost o 60 rodzin w stosunku do 2021 roku. Jednocześnie w 2024 r. tylko 43,7% rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objętych było wsparciem asystentów rodziny. 
Co prawda odsetek ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o ponad 7%, jednakże wciąż nie jest on zadowalający.

- Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka może być świadczona przez rodzinę wspierającą, którą stanowią osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Jak dotąd, jedyna tego typu rodzina zaczęła funkcjonować w 2024r.
w Mrągowie, co daje nadzieję na stopniowy rozwój tej formy wsparcia
w województwie warmińsko-mazurskim.

- Działania wspierające rodziny mogą być także realizowane we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, czego przykładem jest program zrealizowany w 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Ostróda dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w sumie 95 osób). Jego realizatorem było Ewangelickie Stowarzyszenie „Syloe”, współpracujące w tym zakresie z MOPS w Ostródzie. Program obejmował przeprowadzenie dwóch rodzajów warsztatów:

- warsztatów tematycznych, których uczestnikami byli rodzice, dziadkowie oraz dzieci. W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie realizowali zadania, poznawali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, a tym samym mieli okazję do nawiązania bliższych relacji
i więzi;

- warsztaty edukacyjne, które skierowane były do rodziców. Były to spotkania z psychologiem w formie panelu dyskusyjnego oraz indywidualnych konsultacji.

- Dzięki współpracy z Fundacją „Kółko graniaste” MOPS w Olsztynie w 2024 r. zrealizował na rzecz swoich podopiecznych 4 projekty, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla grup narażonych na stygmatyzację oraz wykluczenie społeczne. Były to artystyczne warsztaty przedświąteczne
i rodzinna sesja zdjęciowa, zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne, kulinarne, warsztaty spędzania czasu wolnego. Ponadto w ramach projektów przeprowadzone zostały wydarzenia społeczno-kulturalne. Ich celem była promocja wartości rodzinnych, integracja i pogłębianie więzi w środowisku lokalnym, a także promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia i zdrowia psychicznego.

  - Zwiększanie dostępności poradnictwa specjalistycznego m. in. poprzez rozwój jednostek, punktów i usług poradnictwa.

- Kluczową formą wspierania rodzin w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych jest poradnictwo specjalistyczne. Poradnictwo skierowane jest do osób i rodzin, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych.

- Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej głównymi formami pracy z rodziną są: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi (w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne), pomoc prawna (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego), jak również organizowanie dla rodzin spotkań (grup wsparcia i grup samopomocowych), mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.

- Usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego zapewniane są w  strukturach OPS/CUS i PCPR m. in. w ramach punktów informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych przez te jednostki. Dodatkowo, dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, możliwe jest zatrudnienie specjalistów tj. psychologów, terapeutów, mediatorów, którzy pracują z uczestnikami projektów nie tylko w sposób doraźny, ale również długofalowy. Aktywność projektowa samorządów została szerzej opisana w punkcie 1.8. niniejszego opracowania.

- Jak wynika z informacji zawartej w rejestrze jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w 2021 roku w województwie funkcjonowało 216 tego typu placówek. W 2024 r. liczba placówek spadła
do 204.

- W latach 2021-2024 zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne i rodzinne, było wysokie. Z danych sprawozdawczych uzyskanych z gmin i powiatów wynika, iż największy wzrost liczby osób, którym udzielono porad odnotowano w 2022 r., kiedy skorzystało z nich 13 559 osób. W stosunku do roku bazowego liczba ta zwiększyła się o ponad 24%. Tak wysokie zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne można uznać
za jeden ze skutków pandemii. W kolejnych latach liczba osób, korzystających z poradnictwa specjalistycznego spadała, choć i tak w 2024 r. była ona wyższa o ponad 1 000 osób w stosunku do roku 2021. W rezultacie, w 2024 r. 11 930 osobom udzielono specjalistycznych porad.

- Dostęp do poradnictwa specjalistycznego bywa niedostateczny w naszym województwie, dlatego każda możliwość jego zwiększenia jest niezwykle cenna. W związku z tym w 2023 r. PCPR w Giżycku zawarło porozumienie
z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. Prowadzi ono Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Giżycku, który jako podmiot leczniczy, realizuje świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ. Porozumienie zawarte zostało w celu stworzenia możliwości wychowankom oraz ich rodzicom/opiekunom, jak również pracownikom korzystania z usług świadczonych przez podmiot leczniczy. Porozumienie obejmuje m .in. porady psychologiczne, psychoterapię, psychoedukację oraz wsparcie wychowanków w obszarze zdrowia psychicznego.

1.3. Pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom m. in. poprzez tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego.

- Z roku na rok zmniejsza się liczba placówek wsparcia dziennego. Na koniec 2024 r. w całym województwie było ich 62 tj. o 6 mniej niż w 2021 r. Większość placówek prowadzona jest w formie opiekuńczej. W 2024 r. takich placówek było 50. Kolejnych 12 placówek prowadzonych było w formie specjalistycznej, a 2 w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Łącznie na koniec 2024 r. placówki dysponowały 1 980 miejscami, co stanowi spadek w stosunku do roku 2021 aż o 269 miejsc.

- Pomimo systematycznego spadku liczby placówek wsparcia dziennego, zapotrzebowanie na tego typu pomoc nie maleje. Przykładem świetnie prosperującej PWD jest działalność Świetlicy Środowiskowej „Stacyjkowo”, zlokalizowanej na terenie Gminy Ostróda. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i jest przeznaczona dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz innych grup ryzyka. W ramach prowadzonych zajęć zapewniony jest ciepły posiłek oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w tym pomoc przy odrabianiu lekcji. Świetlica dysponowała 30 miejscami dla dzieci w wieku 5-11 lat, natomiast w ciągu roku 2024 do placówki uczęszczało łącznie 74 dzieci. Dzieciom zapewniono wsparcie psychologa, a także udział w licznych zajęciach. 4 listopada 2024 r. Miejska Administracja Budynków Komunalnych przekazała MOPS w Ostródzie dodatkowe pomieszczenia. Dzięki temu placówka dysponuje kolejnymi 40 miejscami i rozszerzyła swoją działalność
o starszą grupę dzieci w wieku 12-15 lat.

- Innym przykładem zapewnienia dzieciom opieki i wychowania wraz
z odziaływaniami profilaktycznymi, w tym przypadku w oparciu o sieć świetlic wiejskich, jest inicjatywa GOPS w Lidzbarku Warmińskim, zrealizowana przed wakacjami w 2023 roku. W tym okresie GOPS we współpracy z Gminnym Centrum Kultury przeprowadził kampanię pn. „Wakacje są mocne, kiedy towarzyszą im pozytywne emocje”. O wydarzeniu informowały plakaty oraz opublikowany w mediach społecznościowych film o pozytywnych emocjach
i właściwym zachowaniu dzieci i młodzieży. Celem kampanii było ograniczenie niepożądanych zachowań. W ramach kampanii możliwe było także skorzystanie ze wsparcia specjalistycznego. Następnie w okresie letnim w 11 świetlicach zlokalizowanych w różnych miejscowościach na terenie gminy zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci.

1.4. Wspieranie kompetencji rodzicielskich m. in. poprzez upowszechnianie ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

- Najpopularniejszym programem profilaktycznym, skierowanym do rodzin z dziećmi jest „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Celem głównym programu jest wspieranie rodziców i opiekunów w codziennych kontaktach
z dziećmi i młodzieżą poprzez rozwój kompetencji wychowawczych, do których należą m. in. umiejętności komunikacyjne, budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów. Udział w zajęciach warsztatowych pozwala na doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez wymianę doświadczeń z innymi rodzicami przy równoczesnej pomocy specjalistów.

- Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) wynika, że w naszym województwie jest 51 realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którzy prowadzą zajęcia
w jednostkach, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej. Liczba realizatorów wzrosła o 5 osób
w porównaniu z rokiem 2021 (46 realizatorów).

- Z nadesłanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej/Centra Usług Społecznych i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne danych wynika, że w latach 2021-2024 liczba jednostek realizujących program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wzrosła, podobnie, jak liczba uczestników. W 2024 r. realizację programu zadeklarowały 34 jednostki w całym województwie tj. o 5 więcej niż w roku bazowym. W sumie w 2024 r. w ramach „Szkoły dla Rodziców…” przeszkolonych zostało 515 osób, czyli o 153 osoby więcej niż w 2021 r.  Mimo tej pozytywnej tendencji stwierdzić należy, że ta forma wsparcia rodziców jest wciąż niedostatecznie wykorzystana
w naszym województwie. Z jednej strony nie wszystkie samorządy dostrzegają potrzebę organizacji tego typu zajęć dla rodzin, z drugiej, sami rodzice często nie uświadamiają sobie potrzeby rozwijania własnych kompetencji wychowawczych i trudno jest im wygospodarować czas, na tego rodzaju edukację. W konsekwencji większość samorządów nie realizuje programu na swoim terenie lub jest on prowadzony w bardzo ograniczonym zakresie.

- 22 maja 2024 r. Samorząd Województwa zorganizował konferencję w ramach uroczystej Inauguracji XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, na której zaproszeni specjaliści omówili założenia i możliwości realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Tematykę  „Szkoły…” przybliżyła Elżbieta Smolińska będąca koordynatorem wojewódzkim programu, a także trenerem i psychologiem. Potwierdzeniem skuteczności programu było wystąpienie Państwa Diany i Ernesta Bogdzio
z Gołdapi, którzy dzięki udziałowi w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” stali się bardziej świadomymi rodzicami, rozumiejącymi potrzeby i problemy swoich dzieci, potrafiącymi sprostać trudom rodzicielstwa. Do realizacji „Szkoły…..” zachęcała także Dorota Siwicka, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, która wraz z pracownikami centrum podzieliła się własnymi doświadczeniami, wynikającymi z wdrożenia programu.

1.5. Rozwijanie sieci punktów wczesnej interwencji dla osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

- Liczba ośrodków i punktów wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2021-2024 nie zmieniła się i wynosiła 13 jednostek. Jednocześnie każdego roku zmniejszała się liczba osób korzystających ze wsparcia tych placówek.
Z danych posiadanych przez ROPS wynika, że w 2024 r. z usług ośrodków
i punktów wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością skorzystało 598 osób tj. mniej o 32 % w stosunku do roku 2021. Analiza ww. danych za poszczególne lata jest utrudniona, z uwagi na to, że nie wszystkie ośrodki/punkty prowadzą ewidencję osób korzystających z wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, jak również  z powodu braku jednolitej definicji ośrodków i punktów.

- Odmiennie kształtowała się sytuacja dzieci korzystających z usług zespołów wczesnego wspomagania rozwoju. Każdego roku w ramach zespołów wczesnego wspomagania rozwoju wsparcie uzyskiwała coraz wyższa liczba dzieci, która w 2024 r. wyniosła 3 264 dzieci tj. o ponad 34% więcej w stosunku do roku 2021.

- Zespoły wczesnego wspomagania, działające w przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzą terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz rehabilitację ruchową dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności. Dzięki temu, do czasu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole, jego rodzice otrzymują wsparcie specjalistów w postaci poradnictwa oraz instruktażu, co ułatwia im wychowywanie niepełnosprawnego dziecka
i adaptację do warunków życia.

1.6. Zwiększanie dostępności usług z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym wdrażanie programów psychoprofilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz prowadzenie kampanii informacyjnych.

- Kluczową rolę w realizacji działań z zakresu psychoprofilaktyki pełnią szkolne
i pozaszkolne programy profilaktyczne. Uniwersalne programy profilaktyczne są rozszerzane o działania nastawione na ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. Ponadto są one adresowane do grup szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi oraz
do uczniów, u których zaobserwowano już pierwsze symptomy zaburzeń w związku z sięganiem po substancje psychoaktywne.

- W celu wnikliwej analizy działań z zakresu profilaktyki, ROPS w Olsztynie przygotował ankietę, dotyczącą realizacji w gminach zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Zawarto w niej pytania dotyczące uczestników programów profilaktycznych. Uzyskane tą drogą dane są weryfikowane w oparciu
o sprawozdania roczne z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z posiadanych danych wynika, że liczba odbiorców programów profilaktycznych, jak dotąd, najwyższa była w 2023 r., kiedy skorzystało z nich 139 230 osób, co stanowi wzrost o ponad 100%
w stosunku do 2021 r. Z niepełnych jeszcze danych za rok 2024 wynika,
że liczba uczestników programów profilaktycznych wyniesie co najmniej 108 456 osób (dane ze 111 gmin).

- W latach 2021-2024 Samorząd Województwa dofinansowywał realizację programów profilaktycznych w ramach otwartego konkursu ofert
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca). W 2024 r. dofinansowanie uzyskało 9 tego typu programów, natomiast w 2021 r. było to 8 programów profilaktycznych.

- W latach 2021-2024 w całym województwie realizowane były liczne kampanie i akcje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Najwięcej kampanii zrealizowano w 2022 r. – 70 kampanii (w tym 2 kampanie o zasięgu wojewódzkim Fundacji Mazurymedia). Był to wzrost o 7 kampanii w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach liczba tego typu działań była już mniejsza, ale nadal wysoka. W 2023 r. zrealizowano 57 kampanii (w tym 1 kampania
o zasięgu wojewódzkim Fundacji Mazurymedia), w 2024 r. – 59 (w tym
1 kampania o zasięgu wojewódzkim Fundacji Mazurymedia).

- Poza realizacją lokalnych kampanii i akcji profilaktycznych samorządy gminne włączają się także w realizację kampanii ogólnopolskich, czego przykładem jest Gmina Miejska Ostróda. W 2024 r. w ramach ogólnopolskich kampanii pracownicy MOPS w Ostródzie skorzystali z webinarów eksperckich oraz artykułów edukacyjnych dot. tematyki kampanii, które rozpowszechniono poprzez stronę internetową MOPS oraz oficjalny profil na Facebook-u. Były to następujące kampanie:

- „Wspólnie przeciw przemocy domowej”, której celem był uwrażliwienie społeczeństwa oraz pracowników służb pomocowych na objawy przemocy domowej. W ramach kampanii Dział Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy Domowej zrealizował szkolenie dla pracowników sektora oświaty o tematyce przemocy domowej oraz procedurze „Niebieskiej Karty”.

- „Ciąża bez alkoholu powstrzymać FASD”, której celem była promocja abstynencji w czasie ciąży oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na nienarodzone dziecko.

- Kampanie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”: „Nieobojętni. Reaguj na przemoc wobec dzieci” oraz „Dzieciństwo bez przemocy”, w ramach których do szkół podstawowych w Ostródzie zostały rozesłane filmy edukacyjne, poświęcone reagowaniu na przemoc wobec dzieci.

- Kampania „Domowe zasady ekranowe”, mająca na celu uwrażliwienie dorosłych na konsekwencje korzystania z telefonu w obecności dzieci. Treść tej kampanii była promowana podczas lokalnych wydarzeń m. in. Miejskiego Dnia Sportowego z Rodziną oraz Dni Ostródy.

- MOPS w Olecku w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”
w 2024 r. zorganizował wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym w Olecku oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Kije Wianki” konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem było promowanie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

- Na terenie Gminy Grunwald w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” w 2024 r. GOPS wspólnie z instytucjami i służbami działającymi na terenie gminy tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gierzwałdzie, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grunwald, sołectwami z terenu gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich przeprowadził szereg działań ukierunkowanych na wspieranie rodziny. Należały do nich: zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich na terenie gminy, spotkania edukacyjne dla rodziców oraz osób pracujących
w obszarze wspierania rodziny (pomoc społeczna, oświata, służba zdrowia, policja), spotkania mikołajkowe z animacjami dla dzieci i młodzieży.

- Ciekawą inicjatywą o charakterze profilaktycznym w obszarze przeciwdziałania przemocy była gra terenowa pn. „Idziemy po-moc”, zorganizowana w czerwcu 2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim we współpracy z licznymi instytucjami funkcjonującymi na terenie Lidzbarka Warmińskiego: szkołami podstawowymi, Urzędem Gminy, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową, Zespołem Opieki Zdrowotnej oraz Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Udział w grze wzięły trzy grupy uczniów, które rozwiązywały zadania związane z tematyką przemocy. Uzyskane wyniki doprowadziły każdą z grup do jednej
z instytucji współpracujących, w których odbyły się spotkania i pogadanki związane z tematem przemocy m.in. z sędzią, prokuratorem, policjantem. Efektem tego przedsięwzięcia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami i wzrost świadomości młodzieży na temat przemocy.

1.7. Doskonalenie zawodowe kadry jednostek pracujących na rzecz wsparcia rodziny, w szczególności poprzez szkolenia oraz superwizję.

- Zwiększanie kompetencji zawodowych kadry jednostek pracujących na rzecz rodziny jest kluczowym elementem doskonalenia systemu wsparcia.
Z informacji zebranych przez ROPS w Olsztynie wynika, że w latach 2021-2024 pracownicy OPS i CUS systematycznie korzystali z różnych form doskonalenia zawodowego. Najwięcej osób przeszkolono w roku 2024, było to 735 osób.
W stosunku do roku 2021 liczba pracowników, korzystających z dokształcania wzrosła o 179 osób.

- Doskonalenie zawodowe pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
i integracji społecznej jest dodatkowo wspierane przez Samorząd Województwa. W latach 2022-2023 ROPS w Olsztynie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS, sfinansował  superwizje grupowe dla pracowników OPS i CUS w łącznej liczbie 350 godzin. Ponadto w 2023 r. przeprowadzono warsztaty współpracy lokalnej, których celem było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej
i międzysektorowej. Skorzystało z nich łącznie 15 jednostek.

- W ramach zadań  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego co roku przekazuje dotację na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia uzależnień w województwie warmińsko-mazurskim. W 2023 r. Samorząd Województwa przekazał ponad 79 tys. zł na przeszkolenie 15 osób oraz przeprowadzenie superwizji programów terapeutycznych w 23 placówkach. Natomiast w 2024 r. kwota dotacji wyniosła 57 250 zł i pokryła koszty przeprowadzenia superwizji programów terapeutycznych w 24 placówkach.

1.8. Promowanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny, w tym w obszarze współpracy sektorowej i międzysektorowej na rzecz rodzin.

- Główną płaszczyzną współpracy samorządów lokalnych z podmiotami zewnętrznymi jest realizacja projektów. W latach 2021-2024 zawierane i/lub kontynuowane były partnerstwa ukierunkowane m. in. na zwiększanie dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Były to w głównej mierze rodziny wieloproblemowe, borykające się z problemem przemocy, uzależnienia bądź problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  Projekty oferowały bardzo szeroką gamę form wsparcia,
w tym pomoc psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny a nawet coacha. Przykłady tego typu projektów to:

- „Rodzina w Centrum” realizowany w latach 2021-2023 przez CUS
w Górowie Iławeckim w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP). Rodziny uczestniczące w projekcie objęto warsztatami, poradnictwem specjalistycznym, zajęciami socjoterapeutycznymi, integracyjnymi wraz popularyzacją wolontariatu sąsiedzkiego.

- „Rodziny na starcie dostają wsparcie” realizowany przez GOPS
w Kozłowie we współpracy z firmą Smart Project Innowacja Edukacja Małgorzata Chojnowska w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie zakładało wspieranie rodzin poprzez m. in. warsztaty kompetencji społecznych oraz zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, a także pracę ze specjalistą ds. przemocy.

- „Gmina Mrągowo wspiera Mieszkańców” realizowany przez GOPS
w Mrągowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w latach 2022-2023. Poza wsparciem specjalistów zorganizowano również wydarzenia rodzinne,
a także zaangażowano animatorów lokalnych, którzy mieli za zadanie pobudzanie i podtrzymywanie aktywności rodzin, szczególnie dzieci
i młodzieży.

- „Rodzina to nasza drużyna”  realizowany przez Gminę Pasłęk
w partnerstwie z Fundacją „Działaj Aktywnie” w latach 2022-2023.
W ramach projektu zaoferowano wsparcie skierowane do dzieci
i rodziców, które polegało m. in. na poradnictwie, a także możliwości skorzystania z grup wsparcia, zajęć animacyjnych oraz zabaw integracyjnych w ramach dwóch festynów rodzinnych.

- „Wszystko w naszych rękach” realizowany przez Gminę Jedwabno wraz
z Fundacją „Patrzymy w przyszłość” w latach 2022-2023. Elementem projektu były indywidualne spotkania ze specjalistami, które służyły diagnozie problemów, z którymi borykają się rodziny oraz warsztaty grupowe, a także rodzinne wyjścia do kina, teatru itp.

- „Wsparcie rodzin na terenie miasta Braniewa” realizowany przez MOPS
w Braniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w latach 2022-2023. W projekcie zastosowano usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym oraz działania wzmacniające więzi rodzinne, które realizowano w formie warsztatów, zajęć profilaktycznych i spotkań indywidualnych oraz poprzez poradnictwo specjalistyczne.

- „Inkubator szczęścia” realizowany przez GOPS w Jonkowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Monti i Fundacją „Rodzinna Stacja” w latach 2022-2023. W ramach projektu realizowane były komplementarne usługi pracy z rodziną tj. wsparcie psychoterapeutyczne, prawne, terapia uzależnień, mediacje, usługi animacyjne dla rodzin.

- II edycja „Łączymy pokolenia” realizowany przez GOPS w Świątkach
w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem „Ekocentrum”
z Olsztyna w latach 2022-2023. Działania projektowe polegały na integracji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, począwszy od najstarszych do najmłodszych członków, wzmocnieniu więzi
i umiejętności wychowawczych poprzez współpracę z psychologiem
i coachem.

- „Pogłębiamy Więzi” realizowany przez MGOPS w Kisielicach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pro Publico Bono „Dla Dobra Wspólnego” w Nowym Mieście Lubawskim w 2023 r. Projekt obejmował rodziny wsparciem psychologicznym, TSR, mediacjami, coachingiem
w formie indywidualnej i grupowej. W ramach wsparcia grupowego realizowano m. in. „Szkołę dla rodziców”, warsztaty kształcące umiejętności społeczne, socjoterapię, trening motywowania do zmiany.

- „Rodzinna strefa aktywności” kontynuowany przez GOPS w Janowcu Kościelnym w partnerstwie z Fundacją „Serce dla Serca” w Olsztynie
w 2023 r. W ramach projektu rodziny mogły skorzystać ze wsparcia
w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez m.in. warsztaty, animacje i inicjatywy lokalne, pracę z konsultantem rodzinnym i koordynatorem pieczy zastępczej.

- „Aktywni w Gminie Ostróda – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej” realizowany przez GOPS w Ostródzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
w 2023 r. Do uczestniczących w projekcie rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, skierowano działania sprzyjające wzmocnieniu więzi rodzinnych i integracji
ze środowiskiem lokalnym. Ponadto część z nich brała udział
w zajęciach „Szkoła dla Rodziców”.

- #BezpiecznyJuniorBezpiecznySeniorwPowiecieKętrzyńskim w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej realizowany przez PCPR w Kętrzynie w 2023 r.
W ramach projektu podpisano porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Kętrzynie oraz Powiatowym Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie. Zrealizowano następujące działania: warsztaty profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, prelekcje z przedszkolakami, opracowano raport z diagnozy poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego, zorganizowano
4-dniowy wyjazd profilaktyczny dla dzieci i ich rodziców,  konsultacje
z terapeutą uzależnień na terenie PCPR. Odbyła się również konferencja „Razem bezpieczniej w Powiecie Kętrzyńskim”.

- „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy” finansowany z funduszy norweskich
i środków krajowych, realizowany w 2023 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem „Kobieta na Plus”, w ramach programu „Sprawiedliwość”. Jednym z działań w projekcie były zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców”. Ponadto partner projektu przeprowadził warsztaty WenDo dla kobiet oraz warsztaty dla mężczyzn porozumienie bez przemocy NVC. Natomiast pracownicy MGOPS przeprowadzili kampanię społeczną na temat znaczenia dobrych relacji w rodzinie.

- „Skutecznie=Bezpiecznie w Ełku” realizowany w 2024 r. przez MOPS
w Ełku w partnerstwie z fundacją Empatio w Ełku w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich
i środków krajowych. Obejmował on cykl 6 spotkań prowadzonych przez asystentów rodziny skierowanych do osób doświadczających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym seniorów, osób
z niepełnosprawnościami oraz dzieci.

| PRIORYTET 1. WZMOCNIENIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki interwencji | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | Wartość bazowa | Wartości w latach |  |  | Prognoza |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1 Rozwijanie usług wsparcia dla rodzin, w tym usług asystenckich oraz rodzin wspierających | Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa | OZPS | 5 750 45 146 ogółem | 5 269 42 130 ogółem | 5 437 39 933 ogółem | 4 946 36 945 ogółem | spadek |
|  | Liczba asystentów rodziny/ liczba rodzin z którymi pracują asystenci rodziny | OZPS | 180 2 103 rodziny | 172 2 103 rodziny | 177 2 161 rodziny | 180 2 163 rodziny | wzrost |
|  | Liczba rodzin wspierających | OZPS | 0 | 0 | 0 | 1 | wzrost |
| 1.2 Zwiększanie dostępności poradnictwa specjalistycznego m.in. poprzez rozwój jednostek, punktów i usług poradnictwa | Liczba punktów i jednostek poradnictwa specjalistycznego / liczba osób, którym udzielono porad | Rejestr Wojewody Warmińsko-Mazurskiego OZPS | 216 jednostek 10 908 osób | 216 jednostek 13 559 osób | 207 jednostek 12 013 osób | 204 jednostki 11 930 osób | spadek |
| 1.3 Pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom m.in. poprzez tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego | Liczba placówek wsparcia dziennego /liczba miejsc | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 68 placówek 2 249 miejsc | 65 placówek 2 169 miejsc | 64 placówki 2 060 miejsc | 62 placówki 1 980 miejsc | spadek |
| 1.4 Wspieranie kompetencji rodzicielskich m.in. poprzez upowszechnianie ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” | Liczba jednostek realizujących program / liczba uczestników szkolenia | ROPS/JST | 29 jednostek 362 uczest. | 27 jednostek 348 uczest. | 27 jednostek 447 uczestn. | 34 jednostki 515 uczestn. | wzrost |
| 1.5 Rozwijanie sieci punktów wczesnej interwencji dla osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci | Liczba punktów wczesnej interwencji / liczba osób korzystających | ROPS/JST | 13 punktów 875 osób | 13 punktów 1 018 osób | 13 punktów 664 osoby | 13 punktów 598 osób | spadek |
|  | Liczba dzieci korzystających z usług zespołów wczesnego wspomagania rozwoju | ROPS/JST | 2 430 | 2 680 | 3 065 | 3 264 | wzrost |
| 1.6 Zwiększanie dostępności usług z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym wdrażanie programów psychoprofilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz prowadzenie kampanii informacyjnych | Liczba odbiorców programów profilaktycznych i kampanii informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | ROPS/JST KCPU-G1 | 68 030 osób | 85 098 osób | 139 230 osób | 108 456 osób | wzrost |
| 1.7 Doskonalenie zawodowe kadry jednostek pracujących na rzecz wsparcia rodziny, w szczególności poprzez szkolenia oraz superwizję | Liczba jednostek, których pracownicy korzystali z doskonalenia zawodowego/ liczba przeszkolonych pracowników | ROPS/JST | 50 jednostek 556 osób | 49 jednostek 641 osób | 51 jednostek 679 osób | 52 jednostek 735 osób | wzrost |
| 1.8 Promowanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny, w tym w obszarze współpracy sektorowej i międzysektorowej na rzecz rodzin | Liczba koalicji / lokalnych partnerstw / liczba dobrych praktyk w obszarze wsparcia rodziny/liczba CUS | ROPS/JST | 15 4 CUS | 37 4 CUS | 31 4 CUS | 14 5 CUS | wzrost |

Źródło: Opracowanie własne ROPS

## PRIORYTET 2. ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI DEINSTYTUCJONALIZACJI

- Pomimo wielu starań ukierunkowanych na poprawę sytuacji w obszarze pieczy zastępczej, podejmowanych w ciągu ostatnich lat zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, kryzys pieczy zastępczej pogłębia się.
W głównej mierze dotyczy on jej rodzinnych form. Wciąż wyraźnie daje o sobie znać spór pomiędzy organizacjami optującymi za kontynuowaniem procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej a środowiskami, które są przekonane, że w obliczu kryzysu pieczy rodzinnej należy w adekwatny sposób wspierać rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych i zaprzestać ich marginalizacji. Kluczowym „działaniem ratunkowym” powinna być obszerna nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziłaby postulowane przez praktyków zmiany
w przepisach. Pomimo toczących się w tym zakresie prac, zapowiadana
od dawna nowelizacja nie została przygotowana.

- Na przestrzeni ostatnich 4 lat w województwie warmińsko-mazurskim wzrosła liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. przebywało w niej 3 893 dzieci. W stosunku do roku 2021 jest to wzrost o 284 dzieci. Zaznaczyć należy, że w omawianym okresie, każdego roku liczba dzieci w pieczy zastępczej była wyższa niż rok wcześniej. Można zatem mówić o pojawieniu się wyraźnej tendencji, która wskazuje, że przybywa dzieci pozbawionych opieki rodziny naturalnej. Inną widoczną tendencją, jaka rysuje się w obszarze pieczy, jest spadek odsetka dzieci przebywających w pieczy rodzinnej. We wskazanym okresie obniżył się on z poziomu 78 % na koniec roku 2021 do niespełna 75 % w końcu 2024 roku.

- Nadal zdecydowana większość dzieci umieszczana jest w pieczy rodzinnej.
Na koniec 2024 r. przebywało w niej 2 916 dzieci, w tym 2 570 w rodzinach zastępczych, natomiast 346 w rodzinnych domach dziecka. Dominującą formą pieczy rodzinnej są rodziny zastępcze spokrewnione. U najbliższej rodziny przebywa 37% wszystkich dzieci, skierowanych do pieczy zastępczej.

- Rocznie ok. 700 dzieci trafia z rodziny naturalnej do pieczy zastępczej. Większość z nich przebywa w niej  długotrwale. Natomiast liczba dzieci, które każdego roku powracają do rodziny nie przekracza 200. Z uwagi na zbyt małą liczbę miejsc w pieczy zastępczej palącym problemem w skali zarówno województwa, jak i całego kraju, stały się niewykonane postanowienia sądowe o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

- 23 sierpnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał Zespół ds. reagowania kryzysowego w obszarze pieczy zastępczej, mający na celu monitorowanie i wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie zabezpieczenia miejsc w pieczy zastępczej dzieciom
z niewykonanymi postanowieniami sądowymi, którego członkami są m. in. przedstawiciele organizatorów pieczy zastępczej z całego województwa, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego, jak również Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

- Samorząd Województwa dostrzega skalę i wagę problemu, jakim jest brak miejsc w pieczy zastępczej. W związku z tym, adekwatnie do posiadanych możliwości, podejmuje działania, mające na celu wsparcie powiatów w realizacji zadań związanych z pieczą zastępczą. Jednym z nich jest projekt strategiczny pn. „Społeczny wymiar Warmii i Mazur – wsparcie i opieka (2023-2027)” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027. Beneficjentami projektu są powiaty i miasta na prawach powiatu, które mogły uzyskać dofinansowanie na tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej i usług wsparcia dla rodzin zastępczych, w szczególności dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywającej w rodzinach zastępczych, jak również w różnego rodzaju instytucjach całodobowych.
W 2024 roku 19 beneficjentom przyznano kwotę ponad 45 mln zł.

- Rok 2024 był pierwszym rokiem wdrażania projektu strategicznego, którego realizację przygotował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ma on zapewnić rozwój systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie działaniami wszystkich podmiotów systemu, czyli dzieci umieszczonych w pieczy  (instytucjonalnej i rodzinnej), opiekunów i kandydatów na rodziców zastępczych oraz kadrę jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej. Projektowi przyświeca idea deinstytucjonalizacji, zgodnie z którą działania samorządów będą ukierunkowane na rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej.

2.1 Wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

- Na koniec 2024 r. w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonowało 1 706 rodzin zastępczych, w tym 1 106 rodzin zastępczych spokrewnionych, 480 rodzin niezawodowych oraz 120 zawodowych rodzin zastępczych (wśród nich 18 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 10 specjalistycznych).

- W stosunku do roku 2021 liczba rodzin zastępczych spadła o 47 rodzin (31.12.2021 r. – 1 753 rodziny zastępcze). Spadek ten dotyczy głównie rodzin niezawodowych, których liczba zmniejszyła się o 51 rodzin, ubyło także 10 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dwie pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Jednocześnie powstały 3 zawodowe rodziny specjalistyczne. Wzrosła także liczba rodzin spokrewnionych. Na koniec roku 2024 było ich
o 11 więcej niż 4 lata wcześniej.

- Największy roczny spadek liczby rodzin zastępczych miał miejsce w roku 2022, kiedy to ubyło 55 rodzin zastępczych (w stosunku do 2021 roku). Z pewnością był to jeden ze skutków pandemii. W kolejnych dwóch latach liczba rodzin minimalnie wzrosła, o 2 rodziny w roku 2023 i o 6 rodzin w roku 2024 r. Dynamika zmian w obszarze rodzicielstwa zastępczego jest jednak znacznie większa niż wskazuje na to ogólna liczba rodzin. Każdego roku rozwiązaniu ulega ponad 270 rodzin, jednocześnie powstają nowe rodziny, których liczba nie zawsze równoważy liczbę rozwiązanych rodzin.

- Na przestrzeni ostatnich 4 lat wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka
(na koniec 2021 roku było ich 35). W samym tylko 2024 r. powstało 5 takich domów. Dzięki temu na koniec ubiegłego roku w województwie funkcjonowały 44 rodzinne domy. Zaznaczyć należy, że wzrost liczby rodzinnych domów dziecka jest często następstwem przekształcenia istniejących już rodzin zastępczych, opiekujących się coraz większą liczbą dzieci.

- Trudna sytuacja w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej jest m. in. wynikiem niedostatecznej liczby rodzin zastępczych. Brakuje przede wszystkim zawodowych rodzin zastępczych, w tym specjalistycznych, które mogłyby zapewnić opiekę dzieciom ze szczególnymi potrzebami.

- Zainteresowanie pełnieniem funkcji rodziny zastępczej jest niewielkie. W 2024r. w całym województwie przeszkolono najmniejszą od lat liczbę kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych - 11 osób, podczas gdy rok wcześniej było to 61 osób. Szeroko podejmowane przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej działania promocyjne okazują się niewystarczające, aby uzupełnić deficyt rodzin zastępczych, co stanowiłoby realne wzmocnienie regionalnego systemu pieczy zastępczej.

- Dobrym sposobem na wsparcie już istniejących rodzinnych form pieczy zastępczej są szkolenia doskonalące kompetencje opiekunów zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Średniorocznie w różnego typu szkoleniach zapewnianych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczy ponad 300 rodzin zastępczych oraz nawet 30 prowadzących rodzinne domy dziecka.

- Wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej jest głównym celem projektu strategicznego na lata 2023-2027. W związku z tym zapewnienie możliwości szkolenia zarówno kandydatów na rodziców zastępczych, jak również osób już pełniących tę funkcję, jest jednym z głównych działań projektowych. W 2024 r. 4 powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowały tego typu zadania.
W sumie ze środków projektowych przeszkolono 70 opiekunów zastępczych.

- Wsparcie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka zapewnia także koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Liczba koordynatorów
w województwie warmińsko-mazurskim utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Na koniec roku 2024 było ich 98 (o jednego więcej niż w 2021 r.). Wzrosła natomiast liczba rodzin i rodzinnych domów dziecka, z którymi pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 r. było to 1 415 rodzin
tj. o 93 rodziny więcej niż w 2021 roku.

2.2 Promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez m. in. kampanie i akcje informacyjne, konferencje, publikacje.

- Rodzicielstwo zastępcze promowane jest przez wszystkich organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim. Najczęściej wykorzystywaną formą rozpowszechniania informacji o możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest kolportaż ulotek oraz plakatów m. in.
w budynkach użyteczności publicznej, ale także w sklepach, salonach fryzjerskich czy kosmetycznych oraz w komunikacji miejskiej.

- Przykładem aktywnej promocji rodzicielstwa zastępczego są m. in. działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, którego pracownicy poprzez bezpośredni kontakt starają się zainteresować lokalną społeczność rodzicielstwem zastępczym. W związku z tym odwiedzają kościoły, urzędy, uczestniczą w sesjach rad gmin, a także w zebraniach sołeckich, gdzie rozdają ulotki i plakaty promocyjne.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie publikuje informację
o poszukiwaniu rodzin zastępczych w systemie informatycznym, z którego korzystają jednostki oświatowe. Ponadto w Urzędzie Pracy została zamieszczona oferta pracy na zawodowe rodziny zastępcze.

- Znakomitą i chętnie wykorzystywaną okazją do dystrybucji materiałów promocyjnych są imprezy masowe, odbywające się z udziałem lokalnej społeczności. Rodzicielstwo zastępcze promowane jest m. in. w trakcie dożynek, uroczystości gminnych/powiatowych, festynów rodzinnych, a także imprez przyciągających tłumy gości, również spoza regionu tj. Piknik Lotniczy
w Gryźlinach czy Olsztyn Green Festiwal.

- W województwie organizowane są również liczne wydarzenia dedykowane rodzinnej pieczy zastępczej. Są to pikniki, spotkania świąteczne, konkursy czy koncerty, w których licznie uczestniczą rodziny zastępcze. Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej realizują wiele ciekawych wydarzeń, mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy i potrzeby pieczy zastępczej. PCPR w Iławie co roku organizuje bieg charytatywny na rzecz dzieci z pieczy zastępczej pn. „Dobro Wraca”, natomiast PCPR-y w Olsztynie, a także w Ostródzie, w Szczytnie i w Bartoszycach przygotowały mobilne wystawy fotograficzne. Zdjęcia eksponowane są w wielu miejscach publicznych,
a ich bohaterami są rodziny zastępcze wraz z dziećmi.

- Szeroko zakrojone działania promocyjne prowadzone są również w Internecie. Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego i organizowanych na jego rzecz wydarzeń zamieszczane są na stronach internetowych organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz w mediach społecznościowych. Ponadto w radio
i telewizji emitowane są reportaże promujące rodzicielstwo zastępcze oraz spoty reklamowe, które można zobaczyć również na telebimach umieszczonych
w centralnych punktach miast. Dodatkowo publikowane są artykuły prasowe poświęcone rodzicielstwu zastępczemu, a wśród nich wywiady z rodzicami zastępczymi.

- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od lat włącza się w promocję idei rodzicielstwa zastępczego. Od dekady organizowana jest Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Jej istotą jest nagrodzenie statuetkami „Diament Dobroci i Serca” rodzin zastępczych, za ich pełną trudu i zaangażowania pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziny biologicznej.

- 5 czerwca 2024 r. w Auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie odbyła się
IX Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Jej organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 17 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz Elbląskiego Centrum Usług Społecznych wraz z rodzinami zastępczymi. Głównym punktem programu było wyróżnienie 20 rodzin zastępczych z całego województwa statuetkami „Diament Dobroci i Serca”, stanowiącymi symbol uznania
i podziękowania za pełnienie niełatwej, ale bardzo szlachetnej i potrzebnej funkcji rodzica zastępczego. Gościem specjalnym uroczystości była Magdalena Różczka popularna aktorka i działaczka społeczna, prowadząca fundację „UKOCHANI”, działającą na rzecz promowania i wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, która każdej nagrodzonej rodzinie wręczyła książkę swojego autorstwa wraz ze specjalną dedykacją. Pani Magdalena jest także ambasadorką ogólnopolskiej kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego „Już jesteś?”.

- Źródłem finansowania działań promocyjnych mogą być środki projektowe.
W 2024 r. 12 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowało zadania w tym zakresie, które dofinansowano ze środków UE. Polegały one m. in. na zakupie materiałów promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, rollup-y, gadżety reklamowe (balony, długopisy, torby, parasole, kalendarze, notatniki, breloki, magnesy, koszulki) oraz ich dystrybucji podczas lokalnych wydarzeń plenerowych i spotkań środowiskowych. Dwie jednostki zakupiły również namioty wystawowe umożliwiające przygotowanie profesjonalnego stoiska promującego rodzicielstwo zastępcze w czasie różnego typu imprez masowych, wyposażonego w miejsce na spotkanie/rozmowę dot. tworzenia rodzin zastępczych.

- Kilka jednostek, z wykorzystaniem środków projektowych, przygotowało kompleksowe kampanie reklamowe dotyczące rodzicielstwa zastępczego, począwszy od opracowania hasła promocyjnego i oznakowania graficznego kampanii po wszelkiego rodzaju materiały promocyjne, znakowanie samochodów służbowych, a nawet przyczepy reklamowe umieszczane
w różnych miejscach powiatu.

- Z informacji uzyskanych od organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że w przypadku 13 jednostek prowadzone działania promocyjne przyczyniły się do powstania nowych rodzin zastępczych. W latach 2021 – 2024 w sumie powstało 391 nowych rodzin zastępczych.

Tabela 2. Kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2021-2024

| L.p. | Nazwa kampanii | Czas trwania | Realizator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Otwórz serce, podziel się domem. Zostań rodziną zastępczą.” | od 2021 r. | MOPS Olsztyn |
| 2. | „Rodzina zastępcza – profesja z misją” | od 2021 r. | PCPR Olsztyn |
| 3. | „Moc rodziny” | 2022 r. | ECUS |
| 4. | „Nie robię tego dla kasy” | wrzesień -grudzień 2022 r. | PCPR Bartoszyce |
| 5. | „Ty też możesz zostać rodzicem zastępczym” | 2023 r. | PCPR Szczytno |
| 6. | „W rodzinie moc” | 2023 r. i 2024 r. | ECUS |
| 7. | „Razem będzie nas więcej. Dołącz do nas, zostań rodzicem zastępczym” | 2024 r. | PCPR Szczytno |
| 8. | „Zrób ze mną krok w przyszłość – zostań moim rodzicem” | od maja 2024 r. | PCPR Ełk |
| 9. | ”Przyszłość w rodzinie” | od czerwca 2024r. | PCPR Działdowo |
| 10. | „Rodzina czasem jest zastępcza” | bezterminowo | PCPR Kętrzyn oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” |

Źródło: Opracowanie własne ROPS

2.3 Zwiększanie dostępności do diagnostyki i poradnictwa specjalistycznego
dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.

- Dostęp do poradnictwa specjalistycznego jest jedną z najważniejszych potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ze względu na liczne deficyty rozwojowe, zdrowotne, wychowawcze, z którymi dzieci trafiają do pieczy zastępczej niezbędne jest udzielenie im, jak najszybciej, profesjonalnego wsparcia, w tym medycznego, psychologicznego, terapeutycznego.

- W strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także MOPS
w Olsztynie i ECUS świadczone jest poradnictwo specjalistyczne. Średniorocznie z różnych form poradnictwa specjalistycznego korzysta 2 tys. rodzin, natomiast liczba udzielonych porad oscyluje w granicach 5 449 (2024 rok) – 6 344 (2022 rok). Mimo to, nie zawsze tego typu wsparcie w pełni zaspokaja zróżnicowane potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.

- Dodatkowe możliwości zapewnienia wsparcia specjalistycznego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów stwarza projekt strategiczny, w ramach którego możliwe jest pokrycie kosztów diagnoz
i konsultacji według potrzeb wychowanków m. in. z psychiatrą dziecięcym, seksuologiem, neurologopedą, psychologiem. Dodatkowo środki projektowe ułatwiają organizację wyjazdów terapeutycznych ze specjalistyczną opieką terapeutów i psychologów dla rodzin zastępczych z dziećmi z FASD, Zespołem Aspergera, ADHD, RAD, Autyzmem, a także z niepełnosprawnością intelektualną.

- W 2024 r. 11 jednostek zrealizowało w ramach projektów dofinansowanych
ze środków UE wsparcie m.in. psychologiczne i pedagogiczne, diagnozy
i konsultacje lekarskie, psychiatryczne, terapię dla dzieci np. logopedyczną, socjoterapię, psychoterapię, hipoterapię, arteterapię, terapię zastępowania agresji, integrację sensoryczną. Organizowano także grupy wsparcia oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych, mające na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych, wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w trakcie których odbywał się trening umiejętności społecznych, a także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością.

- W sumie wsparciem specjalistycznym w ramach projektów objęto: 529 dzieci przebywających w pieczy rodzinnej oraz 155 dzieci z pieczy instytucjonalnej,
a także 343 opiekunów zastępczych.

2.4 Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
m. in. poprzez działania treningowe, aktywizacyjne itp.

- Grupą osób potrzebującą szczególnego i wysokonakładowego wsparcia są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. Liczba usamodzielnianych na koniec roku 2024 wyniosła 289 osób i była niższa
w stosunku do roku 2021 o 57 osób. Młodzi ludzie niejednokrotnie opóźniają swój start w dorosłość z uwagi na trudności związane z życiem na własny rachunek. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w pieczy zastępczej przebywało 585 osób powyżej 18 r.ż., natomiast  w 2021 r. było to 571 osób.

- Pomoc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą jest wciąż niewystarczająca, pomimo iż nakłady finansowe przeznaczone na wsparcie procesu usamodzielnienia rosną. W 2024 r. pomoc przyznana przez organizatorów pieczy zastępczej w postaci świadczeń na usamodzielnienie,
na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie była wyższa w stosunku do 2021 r. o ponad 46 tys. zł i wyniosła 4 712 112 zł.

- Usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej są grupą, dla której przewidziano szczególną pomoc w ramach projektu strategicznego. W 2024r.
8 jednostek wsparło usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W sumie było to 71 osób, które zostały objęte takimi formami wsparcia,
jak pobyt w mieszkaniach treningowych, wspomaganych, dofinansowanie do stancji, warsztaty motywacyjne, trening umiejętności życiowych, doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia np. kurs prawa jazdy kat. B oraz wsparcie psychologiczne.

2.5 Rozwijanie i modernizowanie infrastruktury lokalowej w ramach systemu pieczy  zastępczej m. in. mieszkań wspomaganych/treningowych/chronionych.

- W latach 2021-2024 na terenie pięciu powiatów i dwóch miast na prawach powiatu (w sumie 7 jednostek) utworzono lub zmodernizowano obiekty mieszkalne bądź użytkowe na potrzeby pieczy zastępczej. Łącznie było to 56 obiektów, najwięcej w roku 2024 - 22 obiekty.

- Ponad połowę z nich stanowiły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których dzięki poniesionym nakładom, podwyższono standardy lokalowe. Były wśród nich również placówki nowo utworzone. Ponadto 19 zawodowym rodzinom zastępczym dofinansowano remont zajmowanej nieruchomości. Rozwijanie infrastruktury lokalowej dotyczyło również modernizacji lub tworzenia mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy instytucjonalnej lub rodzinnej oraz mieszkań wspomaganych na potrzeby wychowanków z niepełnosprawnościami.

- Inwestycje w pieczę instytucjonalną, których dokonywano w latach 2021-2024, obejmujące również tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, są wynikiem kryzysu pieczy rodzinnej, w obliczu którego konieczne staje się zapewnienie miejsc dzieciom kierowanym do pieczy, również w formach instytucjonalnych.

- Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w województwie funkcjonowało 70 POW, mogących zapewnić pieczę zastępczą 907 dzieciom (65 placówek pełniących funkcję socjalizacyjną, 10 - interwencyjną, 1 - specjalistyczno-terapeutyczną,
2 – rodzinną). W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost liczby POW o 4 placówki i 39 miejsc. Przybyło 6 placówek socjalizacyjnych, 2 interwencyjne, ubyły natomiast dwie placówki typu rodzinnego.

2.6 Wspieranie powstawania grup samopomocowych oraz rozwoju wolontariatu wśród osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej.

- W latach 2021-2024 w obszarze pieczy zastępczej w 15 powiatach nieprzerwanie funkcjonowały grupy samopomocowe i/lub grupy wsparcia. Największą ich liczbę odnotowano w roku 2024 - 29 grup. Według danych uzyskanych od organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w każdym roku działała przynajmniej jedna tego typu grupa wsparcia. Warto dodać, że ich funkcjonowanie może być także zapewnione w ramach działań projektowych, które zostały zaplanowane przez realizatorów projektów.

- Zdecydowanie odmiennie kształtuje się udział wolontariuszy w regionalnym systemie pieczy zastępczej. Na występowanie takiej aktywności społecznej
w obszarze pieczy zastępczej wskazało tylko 8 jednostek. Liczba wolontariuszy najwyższa była w roku 2023, kiedy funkcję tę pełniło 68 osób. Wolontariat
w pieczy zastępczej polegał głównie na pomocy w opiece nad dziećmi i pracy wychowawczej, udzielaniu korepetycji, angażowaniu się w działania promocyjne, a także budowaniu placów zabaw.

- Niezwykłym przykładem zastosowania wolontariatu w obszarze pieczy zastępczej, jest inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie, które dzięki współpracy z Fundacją Komandosi Życia, zaangażowało wychowanków Domów dla Dzieci Powiatu Olsztyńskiego
w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży zmagającej się z chorobami nowotworowymi. Owocem tych działań jest wyjątkowe przedsięwzięcie- musical pn. „Komandosi Życia” z udziałem wychowanków i dzieci przebywających na oddziale onkologicznym, który szersza publiczność mogła obejrzeć w 2023 r. na scenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina
w Olsztynie. Ponadto współpraca nawiązana przez PCPR w Olsztynie
z Fundacją Komandosi Życia ma na celu wszechstronne rozwijanie zainteresowań wychowanków, a także ich inspirowanie poprzez spotkania
z osobami publicznymi ze środowiska sztuki, sportu, muzyki, alpinizmu, medycyny, prawa, wyjazdy na obozy sportowe, edukacyjne, survivalowe oraz organizowanie wydarzeń i uroczystości na rzecz wychowanków powiatu olsztyńskiego (wyjazdy kulturalne do teatrów, opery, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek).

- Wsparcie, jakiego pieczy zastępczej mogą udzielić organizacje pozarządowe, jest niezwykle cenne. Taką współpracę chętnie podejmują organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Wspomniane wyżej PCPR w Olsztynie współpracuje także z Fundacją LifeSong Polska- oddział w Ostródzie, która organizuje różnego rodzaju aktywności tj. półkolonie, półzimowiska, warsztaty edukacyjne i terapeutyczne, na rzecz dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Powiatu Olsztyńskiego. Kolejną organizacją wspierającą podopiecznych PCPR
w Olsztynie jest Fundacja Web-Korki, która organizuje korepetycje online dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie od wielu lat wspierane jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”. W 2024 r. w ramach tej współpracy zrealizowano 2 wydarzenia: festyn rodzinny pn. „Mamy supermoce” dla mieszkańców powiatu z udziałem rodzin zastępczych oraz ich podopiecznych oraz projekt pn. „Końsko, zdrowo i na sportowo” dla osób
z niepełnosprawnościami przebywających w pieczy zastępczej.

- Powiat Lidzbarski zawarł w 2024 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
na dofinansowanie zadania pn. „Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję – Bądźmy EKO”. Dzięki niej wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie skorzystali z zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem specjalnie zakupionej wiaty edukacyjnej wraz
z wyposażeniem, a także otrzymali za udział w projekcie nagrody rzeczowe.

2.7 Wsparcie środowisk zawodowych związanych z systemem pieczy zastępczej, w szczególności organizatorów pieczy rodzinnej i pracowników pieczy instytucjonalnej, rodzin zastępczych, kadry jednostek pomocy społecznej, służby kuratorskiej i sędziów rodzinnych poprzez działania edukacyjne sprzyjające wymianie doświadczeń.

- Wsparcie środowisk zawodowych związanych z systemem pieczy zastępczej na poziomie wojewódzkim jest realizowane i koordynowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który corocznie (poza okresem pandemii) organizuje stacjonarne spotkania, w których uczestniczą organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.

- 10 października 2023 r. w Olsztynie ROPS zorganizował dla kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz W-MOA w Olsztynie konferencję pn. „Dla dobra dziecka”. Podczas wydarzenia prelekcję pt. „Dobro dziecka
z perspektywy wymiaru sprawiedliwości” wygłosił dr hab. Marek Andrzejewski prof. INP PAN kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu. Ponadto nowatorskie rozwiązania
w odniesieniu do pieczy zastępczej i adopcji, ukierunkowane na usprawnienie procesu zapewniania dzieciom pieczy zastępczej, które z powodzeniem zostały wdrożone w województwie wielkopolskim, przedstawiła Pani Jolanta Kopińska Zastępczyni Dyrektora ds. Adopcji ROPS w Poznaniu oraz Pani Anna Główczyńska Kierowniczka Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim.

- W dniach 11-12 grudnia 2023 roku w Hotelu Stary Tartak w Iławie odbyło się szkolenie skierowane do sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych, którego organizatorem był ROPS. Tematem szkolenia była „Sytuacja dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz dotkniętego FASD”. Spotkanie
w formie wykładowej i warsztatowej prowadziły trenerki z Polskiego Instytutu Traumy – dr Teresa Jadczak-Szumiło i mgr Magdalena Szyszkowska-Władyczak. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i służby kuratorskiej mieli okazję poznać elementy psychologii rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem skutków wczesnej traumy relacyjnej i traumy dziecięcej.
W spotkaniu szkoleniowym w Iławie udział wzięło 50 uczestników
z województwa warmińsko-warmińskiego.

- 11 marca 2024 r. w Olsztynie ROPS zorganizował wojewódzką konferencję pn. „Więzi, style przywiązania, FASD – sytuacja dziecka”. Do udziału w konferencji zaproszono m. in.: przedstawicieli lokalnych samorządów, sędziów, kuratorów, pracowników jednostek pomocy społecznej, przedstawicieli oświaty, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników naukowych, profilaktyków i terapeutów. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 300 osób. Prelegentką była dr Teresa Jadczak–Szumiło. Zakres tematyczny spotkania obejmował trzy zagadnienia: znaczenie traumy wczesnodziecięcej
i jej wpływ na rozwój dziecka, zaburzenia przywiązania oraz FASD.

- 19 czerwca 2024 r. w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja pt. „Usługi społeczne – nowa jakość polskiej polityki społecznej”, w której udział wzięło 120 przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz władz lokalnych. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”. Poza wystąpieniami dotyczącymi deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz tworzenia lokalnych i regionalnych planów rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji, przedstawiona została diagnoza stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich województwa warmińsko-mazurskiego, którą przygotował ROPS w Olsztynie. W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym opiniami na temat rozwoju usług społecznych wymieniały się osoby reprezentujące: pieczę zastępczą, osoby z niepełnosprawnościami,
z zaburzeniami psychicznymi a także osoby starsze, w kryzysie bezdomności oraz organizacje pozarządowe.

- 7 listopada 2024 r. w trakcie dwudniowego spotkania zorganizowanego
w Mrągowie przez ROPS zawiązano Konwent Dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedsięwzięcie to stanowiło odpowiedź na potrzeby kadry zarządzającej placówek opiekuńczo-wychowawczych, sprzyjało pogłębieniu wiedzy
i wymianie doświadczeń dyrektorów placówek z całego województwa, a przede wszystkim umożliwiło konsolidację środowiska instytucjonalnej pieczy zastępczej. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby.

- W dniach 6-7 grudnia 2024 roku w Mrągowie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował szkolenie dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. „Praca z dzieckiem wieloproblemowym”. Spotkanie miało formę warsztatową, ponieważ jego celem było zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat przemocy i wykorzystania seksualnego dzieci oraz ich wpływu na funkcjonowanie małoletnich, a także depresji u dzieci i młodzieży, niejednokrotnie prowadzącej do prób samobójczych i samookaleczeń.
W wyniku zajęć wychowawcy mogli dowiedzieć się, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak rozmawiać z dzieckiem na temat doświadczeń przemocy i wykorzystania, jak wspierać dziecko z podejrzeniem depresji czy myślami samobójczymi. Elementem szkolenia była również superwizja przypadków przedstawionych przez uczestników. W szkoleniu prowadzonym przez Panie: Jolantę Zmarzlik i Joannę Klocek, psychoterapeutki współpracujące z Fundacją „Dajemy dzieciom siłę” uczestniczyło 39 osób.

- W II kwartale 2024 r. został wydany Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który niemal w całości poświęcony był zagadnieniom zawartym
w „Warmińsko-Mazurskim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”. Znalazły się w nim informacje dotyczące projektu strategicznego pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2023-2027”, nowatorskiego projektu pn. „Rodzina potrzebna od zaraz…” wdrażanego w województwie wielkopolskim, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także promocji adopcji. Biuletyn był dystrybuowany na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ROPS
a informacje w nim zawarte dotarły do wielu środowisk związanych
ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

- Poza działaniami podejmowanymi przez ROPS w Olsztynie m. in. na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej, również wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej w latach 2021 – 2024 zapewniali swoim pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego. Najwyższy wynik w tym zakresie osiągnięty został w 2024 r., kiedy z rożnych form dokształcania skorzystały w sumie 302 osoby, zatrudnione przez powiatowe centra pomocy rodzinie, MOPS w Olsztynie oraz ECUS.

- Zapotrzebowanie na uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych kadr systemu pieczy zastępczej jest wysokie, dlatego realizacja tego typu działań wpisana jest w założenia projektu strategicznego. Szkolenia finansowane ze środków projektowych mogą dotyczyć m. in.: wypalenia zawodowego rodziców zastępczych, wspierania wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia, pracy z rodziną zastępczą doświadczającą trudności wychowawczych, wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, depresji u dzieci i młodzieży, wspierania dzieci i młodzieży z zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami zachowania, psychicznymi, współczesnych uzależnień dzieci
i młodzieży,	przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, diagnozy i terapii FASD, traumy i zaburzeń więzi, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego. W ramach środków projektowych możliwe jest także finansowanie szkoleń dla trenerów Programu PRIDE. W 2024 r. swoje kompetencje zawodowe w powyższym zakresie podniosło 42 pracowników
z trzech powiatowych centrów pomocy rodzinie.

| PRIORYTET 2. ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI DEINSTYTUCJONALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki interwencji | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | Wartość bazowa | Wartości w latach |  |  | Prognoza |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1 Wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. | Liczba dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej w ogólnej liczbie dzieci w pieczy zastępczej | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 2 806/ 3 609 | 2 789/ 3 655 | 2 838/ 3 769 | 2 916/ 3 893 | wzrost |
|  | Liczba rodzin zastępczych | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 1 753 | 1 698 | 1 700 | 1 706 | wzrost |
|  | Liczba przeszkolonych kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 24 | 15 | 61 | 11 | wzrost |
| 2.2 Promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez m.in. kampanie i akcje informacyjne, konferencje, publikacje. | Liczba kampanii i działań promujących rodzicielstwo zastępcze w województwie warmińsko-mazurskim | ROPS/JST | 3 kampanie | 5 kampanii | 5 kampanii | 7 kampanii | wzrost |
| 2.3 Zwiększanie dostępności do diagnostyki i poradnictwa specjalistycznego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. | Liczba udzielonych porad / liczba osób, którym udzielono porad | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 5 789 porad 2 009 rodzin | 6 344 porad 1 980 rodzin | 5 536 porad 2 125 rodzin | 5 449 porad 1 967 rodzin | wzrost |
| 2.4 Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej m. in. poprzez działania treningowe, aktywizacyjne itp. | Liczba przyznanych świadczeń z tytułu usamodzielnienia | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 6 315 | 5 423 | 4 704 | 4 527 | wzrost |
|  | Liczba osób usamodzielnionych | sprawozdania rzeczowo-finansowe | 346 | 349 | 308 | 289 | wzrost |
| 2.5 Rozwijanie i modernizowanie infrastruktury lokalowej w ramach systemu pieczy zastępczej m.in. mieszkań wspomaganych/treningowych /chronionych. | Liczba obiektów utworzonych bądź zmodernizowanych na potrzeby pieczy zastępczej | ROPS/JST | 10 | 12 | 12 | 22 | wzrost |
| 2.6 Wspieranie powstawania grup samopomocowych oraz rozwoju wolontariatu wśród osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej. | Liczba grup samopomocowych, grup wsparcia | ROPS/JST | 20 | 21 | 19 | 29 | wzrost |
|  | Liczba wolontariuszy w systemie pieczy Zastępczej | ROPS/JST | 40 | 65 | 68 | 56 | wzrost |
| 2.7 Wsparcie środowisk zawodowych związanych z systemem pieczy zastępczej, w szczególności organizatorów pieczy rodzinnej i pracowników pieczy instytucjonalnej, rodzin zastępczych, kadry jednostek pomocy społecznej, służby kuratorskiej i sędziów rodzinnych poprzez działania edukacyjne sprzyjające wymianie doświadczeń. | Liczba spotkań i działań edukacyjnych na rzecz pracowników systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości | ROPS/JST | 0 | 1 | 2 | 5 | wzrost |
|  | Liczba jednostek, których pracownicy skorzystali z doskonalenia zawodowego / liczba przeszkolonych pracowników | ROPS/JST | 19 / 217 | 20 / 256 | 20 / 247 | 21 / 302 | wzrost |

## PRIORYTET 3. WSPARCIE RODZIN I OSÓB FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMIE ADOPCJI

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie z filiami w Elblągu i Ełku prowadzi działalność nieprzerwanie od stycznia 2012 r. Istotną zmianę
w funkcjonowaniu Ośrodka spowodowało wprowadzenie w 2023 r. systemu teleinformatycznego „Adopcja”. W rezultacie prowadzona przez W-MOA dokumentacja, dotycząca zarówno dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych, posiada formę elektroniczną. Korzystanie z systemu „Adopcja” ma na celu usprawnienie pracy ośrodków adopcyjnych i ułatwienie przepływu informacji pomiędzy nimi, jednakże niedoskonałości techniczne, wciąż udoskonalanego systemu powodują, że jego możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystane.

- W latach 2021–2024 liczba pracowników W-MOA utrzymywała się na zbliżonych poziomie. Na dzień 31.12.2024 r. w Ośrodku oraz jego filiach zatrudnionych było 26 osób, tak samo jak rok wcześniej. W poprzednich dwóch latach liczba pracowników wynosiła 24 osoby. W realizacji procedur adopcyjnych oraz pozostałych zadań Ośrodka uczestniczyło 9 pedagogów oraz 7 psychologów wraz z kadrą kierowniczą i obsługą administracyjną.

3.1 Promowanie adopcji poprzez upowszechnianie informacji na jej temat
za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz instytucji publicznych,
a także organizacji pozarządowych.

- Promowanie idei adopcji jest zadaniem systematycznie realizowanym przez W-MOA w Olsztynie oraz jego filie w Elblągu i Ełku. Pracownicy Ośrodka uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach o charakterze masowym, gdzie przekazują wszystkim zainteresowanym informacje dot. procedury adopcyjnej oraz rozdają materiały i gadżety promocyjne. Przykładem takiej aktywności jest udział W-MOA w obchodach 25 - lecia Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na olsztyńskiej starówce, gdzie 24.09.2023 r. znajdowało się stoisko informacyjne Ośrodka. Miejscem promowania idei adopcji bywa również starówka w Elblągu, gdzie pracownicy filii prowadzą rozmowy z mieszkańcami na temat rodzicielstwa adopcyjnego. Okazją do promocji adopcji w czerwcu 2024 r. były „Dni Elbląga” oraz „Ełckie Dni Rodziny”, którym towarzyszył Festyn Rodzinny w Zespole Szkół Sportowych nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Ełku.

- Pracownicy Ośrodka wraz z dyrektorem corocznie udzielają wywiadów w radiu, gazetach, czy telewizji, upowszechniając w ten sposób wiedzę o adopcji, czego przykładem jest udział 12.11.2024 r. pedagogów W-MOA w audycji Radia Olsztyn „Antenowa grupa wsparcia – porozmawiajmy o życiu” dotyczącej strat rodzin adopcyjnych.

- Szczególną okazją do podjęcia tematyki adopcji w przestrzeni medialnej jest obchodzony 9 listopada „Światowy Dzień Adopcji”. W związku z tym właśnie tego dnia w 2023 r. kierownik filii w Ełku udzieliła wywiadu dla TVP 3 oddział Ełk, natomiast dyrektor W-MOA w Olsztynie, podobnie jak rok później, wystąpiła na antenie Radia Olsztyn. Ponadto na łamach elbląskiej gazety internetowej „portEl.pl” ukazał się w 2024 r. wywiad z kierownikiem filii w Elblągu na temat: „Adopcja w kryzysie” oraz „Dom nie jest pusty” - doświadczenia rodzin adopcyjnych.

- Dodatkowo z okazji „Światowego Dnia Adopcji” w dniu 9.11.2024 r. w siedzibie filii Ośrodka w Ełku odbyło się spotkanie z rodzinami adopcyjnymi
i Prezydentem Miasta Ełk. Miało ono na celu popularyzację idei adopcji oraz włączenie jednostki Straży Pożarnej w Ełku do promowania symbolu „Światowego Dnia Adopcji”.

- Grupą odbiorców, do których W-MOA regularnie kieruje działania informacyjne są studenci Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Współpraca w tym zakresie została nawiązana w 2022 r. Jej elementem są spotkania studyjne,
w czasie których studenci zapoznają się z misją ośrodka oraz procedurą kwalifikacji dziecka do przysposobienia, a także przygotowaniem i kwalifikacją kandydatów na rodziców adopcyjnych. Takie spotkania odbyły się kilkukrotnie zarówno w roku 2023, jak i 2024. W ich trakcie omówiono również sytuację dzieci i ich szczególne potrzeby w kontekście doboru rodziny. Ponadto studenci mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach poświęconych wpływowi więzi na rozwój dziecka, które prowadzili pedagodzy W-MOA w Olsztynie.

- Działania, mające na celu popularyzację adopcji podejmowane są również wśród najmłodszych. Są to m. in. konkursy plastyczne zorganizowane w 2024 r. przez filię w Elblągu dla uczniów elbląskich szkół podstawowych oraz warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych na temat rodziny przygotowane przez filię w Ełku. Dzięki takim zajęciom dzieci dowiadują się czym jest rodzicielstwo adopcyjne. Tego typu działania były podejmowane również w 2023 r., kiedy to w spotkaniach i konkursach organizowanych przez pracowników W-MOA filia w Ełku uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Ełku oraz Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

- Wszelkie działania Ośrodka na rzecz rodzicielstwa adopcyjnego są na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej oraz facebooku W-MOA.

3.2 Wspieranie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka,
a także kandydatów uczestniczących w postępowaniu adopcyjnym oraz rodziców adopcyjnych w przezwyciężaniu trudności i obaw związanych
z adopcją.

- W ostatnich latach wyraźnie spadła liczba osób zgłaszających gotowość
do przysposobienia dziecka. W 2024 r. taką gotowość wyraziło 39 rodzin, podczas gdy w roku 2021 było to 51 rodzin. W-MOA wspiera osoby zgłaszające gotowość do przysposobienia poprzez poradnictwo świadczone przez psychologów i pedagogów zatrudnionych w Ośrodku. W 2024 r. udzielono 270 takich porad, najwięcej w ciągu ostatnich 4 lat.

- W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od lutego 2023 r. zwiększyła się dostępność pracowników
W-MOA. Siedziba Ośrodka w Olsztynie oraz w filii w Ełku jest czynna w jedną sobotę w miesiącu, natomiast w filii Ośrodka w Elblągu wydłużono godziny pracy (w każdy wtorek do godz. 17.30). Dyżurujący wówczas pracownicy
W-MOA udzielają informacji i porad osobom zainteresowanym rodzicielstwem adopcyjnym. Służy temu również formuła „Dni Otwartych”, z której każdego roku korzystają filie W-MOA.

- W trakcie realizacji procedur adopcyjnych pracownicy W-MOA przeprowadzają wywiady adopcyjne w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz sporządzają opinie psychologiczno-pedagogiczne na ich temat. Na tej podstawie rodziny uzyskują wstępną ocenę, która umożliwia udział w szkoleniu dla kandydatów na przysposabiających. W 2024 r. pozytywną ocenę uzyskało 21 małżeństw, natomiast negatywną 6. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba ocen pozytywnych i spadła liczba ocen negatywnych.

- Kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli rodzica adopcyjnego zapewnia udział w szkoleniu programem „PRIDE” prowadzonym przez zatrudnione
w Ośrodku trenerki. W jego trakcie możliwe jest poznanie kandydatów oraz udzielenie im wsparcia w niełatwej drodze prowadzącej do rodzicielstwa, która kończy się wydaniem pozytywnej lub negatywnej opinii.

- W latach 2021-2024 wzrastała liczba zorganizowanych przez W-MOA szkoleń dla kandydatów na przysposabiających. Ma to związek ze zmianą przepisów, które obligują ośrodki adopcyjne do przedstawienia kandydatom propozycji szkolenia przez upływem 4 miesięcy od złożenia dokumentów. Rocznie
w W-MOA przeszkolonych zostaje ponad 40 osób. Liczba przeszkolonych była niższa jedynie w 2022 r., kiedy szkolenie ukończyło 25 kandydatów, na co mogła mieć wpływ pandemia.

- Rodziny, które pomyślnie przeszły proces adopcyjny, mogą dalej liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez W-MOA.
W 2024 r. udzielono im 81 porad, natomiast liczba porad udzielonych rodzinom w okresie preadopcji wyniosła 148. Znacznie częściej rodziny adopcyjne korzystały z poradnictwa pracowników W-MOA w szczycie pandemii. W 2021 r. udzielono im 231 porad.

- Do działań mających na celu integrację i wsparcie rodzin adopcyjnych, należą pikniki rodzinne, organizowane w okresie letnim zarówno w Ośrodku
w Olsztynie, jak i w jego filiach. 8 czerwca 2024 r. taki piknik odbył się
z inicjatywy pracowników Ośrodka w Olsztynie w Stodole na Warmińskim Wzgórzu w Ruszajnach. W tym czasie rodzice adopcyjni wraz z dziećmi oraz kadrą Ośrodka spędzali czas na wspólnych zabawach integracyjnych. Podobnie w okresach okołoświątecznych organizowane są warsztaty dla rodzin, które angażują wszystkich jej członków. Zarówno w roku 2023,
jak i 2024 warsztaty świąteczne przygotowała filia w Ełku oraz pracownicy
W-MOA w Olsztynie.

- Spotkania dla rodzin odbywały się także w związku z przypadającym
w dniu 9 listopada „Światowym Dniem Adopcji”. W  2023 r. takie spotkania odbyły się w każdej z trzech siedzib W-MOA, natomiast w kolejnym roku
w sposób szczególny uczczono ten dzień w Ośrodku w Olsztynie. Z tej okazji przygotowano warsztaty dla rodzin adopcyjnych dotyczące regulacji emocji rodziców i dziecka.

- Ponadto w siedzibie W-MOA w Olsztynie, w ramach wsparcia rodzin adopcyjnych, prowadzona jest terapia integracji sensorycznej (SI) dla dzieci adopcyjnych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

3.3 Zacieśnianie współpracy pomiędzy PCPR a W-MOA na rzecz szybszego umieszczenia dziecka w rodzinie.

- W 2024 roku do Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zgłoszono 362 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W porównaniu z rokiem 2021 nastąpił niewielki spadek tej liczby (o 12 zgłoszeń). W ciągu ostatnich
4 lat najmniej dzieci zgłoszono w roku 2022 – 346 zgłoszeń. W kolejnych latach liczba ta stopniowo rosła.

- Wyraźnie spadła liczba dzieci niezakwalifikowanych do przysposobienia
(z 264 dzieci w 2021 r. do 199 dzieci w 2024 r.). Przyczyny uzyskania przez dziecko negatywnej kwalifikacji każdego roku są podobne. Należy do nich: brak zgody opiekuna prawnego i małoletniego na przysposobienie, więź z rodziną pochodzenia, brak możliwości nawiązania więzi z rodziną adopcyjną, brak zgody opiekuna prawnego na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej dziecka mającej na celu ocenę zasadności zakwalifikowania dziecka do przysposobienia.

- Liczba dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia w latach 2021-2024 była porównywalna. Każdego roku Ośrodek kwalifikował do przysposobienia ponad setkę dzieci (najwięcej w 2022 r., kiedy kwalifikację uzyskało 119 dzieci). Niestety dla większości dzieci W-MOA nie posiada kandydatów na rodziców adopcyjnych, w związku z czym zostają one zgłoszone do Wojewódzkich Banków Danych na terenie całego kraju. Średniorocznie do WBD zgłoszonych przez Ośrodek w Olsztynie zostaje 85 dzieci. Zestawienie tych danych pokazuje, jak duże trudności z pozyskaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych występują w naszym województwie i nie tylko. Problem ten dotyczy całego kraju, czego odzwierciedleniem jest liczba kart dzieci,
dla których poszukiwani są rodzice adopcyjni, otrzymanych przez W-MOA
z innych ośrodków adopcyjnych. W 2024 r. były to 824 karty - najwięcej
w ciągu ostatnich 4 lat.

- Wyraźnie spadła liczba dzieci przysposobionych. W porównaniu do roku bazowego, w 2024 r. liczba ta zmniejszyła się aż o 18 % (z 83 dzieci do 68 dzieci). Gwałtowny spadek liczby dzieci przysposobionych miał miejsce
w latach 2022 – 2023. Liczba adopcji spadła wówczas z poziomu 89 w 2022 r. do 64 w kolejnym roku, co można wiązać z wystąpieniem pandemii.

- Najliczniejszą grupą wiekową, wśród dzieci przysposabianych, są dzieci
w wieku od 1 roku do 4 lat. W 2024 r. dzieci w tym przedziale wiekowym stanowiły ok. 54% wszystkich adoptowanych dzieci. Najmniej liczną grupą dzieci przysposobionych każdego roku są dzieci w wieku 10 i więcej lat.

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny podejmuje działania, mające na celu usprawnienie procesu adopcyjnego. Pierwszym krokiem w tym zakresie jest pomyślna współpraca z organizatorami pieczy zastępczej. Jej zacieśnianiu służą spotkania kadry zarządzającej W-MOA oraz PCPR, MOPS i ECUS.
14 kwietnia 2023 r. tego typu spotkanie odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z inicjatywy ROPS. W jego trakcie omówiono zasady współpracy organizatorów pieczy zastępczej
i W-MOA przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Ponadto 23 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie dyrekcji W-MOA
z dyrektorem PCPR w Bartoszycach, podczas którego ustalono zasady współpracy w zakresie działań dotyczących procedury kwalifikacji dzieci
do przysposobienia. Natomiast w marcu tego samego roku, podczas spotkania z dyrektorem i kierownikiem ds. pieczy zastępczej PCPR
w Olsztynie omówiono i ustalono procedury w przypadku przysposobień dzieci przez rodziny zastępcze, doprecyzowano zasady sporządzania dokumentacji dzieci zgłaszanych do przysposobienia, a także uzgodniono zasady prowadzenia przez W-MOA szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.

- Usprawnieniu procesu adopcyjnego sprzyjało także spotkanie dyrekcji
W-MOA wraz z psychologiem oraz kierownikiem filii w Elblągu z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które zostało zorganizowane 21 kwietnia 2023 r.   przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Dotyczyło ono procedur adopcyjnych po zmianach w ustawie wprowadzonych 1 lutego 2023 r. oraz wypracowania nowych form współpracy i komunikacji z opiekunami zastępczymi.

- Pracownicy W-MOA regularnie uczestniczą także w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Liczba posiedzeń z udziałem przedstawicieli W-MOA jest bardzo wysoka.
W roku 2024 r. było to 1 696 posiedzeń, w trakcie których omówiono sprawy
3 048 dzieci, natomiast w roku 2022 było to nawet 2 788 posiedzeń, poświęconych sprawom 901 dzieci.

- Kluczowym ogniwem procesu adopcyjnego jest sąd. W związku z tym
18 września 2024 r. odbyło się spotkanie dyrektora i wicedyrektora W-MOA
z Sędziami Wydziału Rodzinnego SR w Olsztynie, podczas którego przeanalizowano procedury przysposobienia w kontekście przepisów prawnych. Dzień później dyrektor W-MOA uczestniczyła w spotkaniu
z zastępcą dyrektora placówek opiekuńczo–wychowawczych w Bartoszycach, podczas którego omówiono współpracę i procedury zgłaszania dzieci oraz udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

- Ponadto w 2023 r. W-MOA w Olsztynie wraz z filią w Ełku nawiązał współpracę ze szpitalnymi oddziałami ginekologicznymi na wypadek zgłoszenia przez kobietę/matkę zamiaru pozostawienia dziecka po urodzeniu w szpitalu. Jej efektem jest wypracowanie procedury postępowania w takich przypadkach oraz udostępnienie ulotek informacyjnych.

3.4 Doskonalenie zawodowe kadry W-MOA w Olsztynie.

- W latach 2021-2024 z różnego typu szkoleń skorzystało łącznie 19 pracowników merytorycznych W-MOA w Olsztynie. Najwięcej osób przeszkolono w 2023 r. Było to 18 osób.

- W związku z wprowadzeniem oprogramowania „Adopcja”, w dniach 11-12 maja 2023 r. kadra kierownicza W-MOA w Olsztynie oraz filii w Ełku i Elblągu uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu użytkowników tej aplikacji zorganizowanym przez MRiPS. Takie spotkanie zorganizowano również
w dniach 23-24 maja 2024 r., przy współudziale MRPiPS oraz firmy Sygnity S.A. i również wtedy uczestniczyli w nim przedstawiciele W-MOA.

- W październiku 2023 r., podczas pobytu we Wrocławiu, dyrekcja W-MOA wzięła udział w konferencji „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”. Ponadto uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli publicznych ośrodków adopcyjnych, służącym opracowaniu standardów pracy ośrodków, które odbyło się w Ośrodku Adopcyjnym
we Wrocławiu.

- W maju 2024 r. dyrekcja W-MOA uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli ośrodków adopcyjnych i konferencji „Wsparcie pre i post adopcyjne”
w Katowicach, natomiast w październiku 2024 r. dyrektor wraz
z wicedyrektorem uczestniczyły w konferencji naukowo – szkoleniowej „Zrozumieć dziecko”  i spotkaniu kadry kierowniczej ośrodków adopcyjnych
w Toruniu.

- W związku z wejściem w życie przepisów dot. standardów ochrony małoletnich 17 maja 2024 r. przedstawiciele W-MOA wzięli udział w szkoleniu „Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich” – przygotowanie do wdrożenia standardów dostosowanych do specyfiki i rodzaju podmiotu. W czerwcu 2024r. opracowano i wdrożono procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące
w W-MOA w Olsztynie i jego filiach w Ełku i Elblągu.

- 4.01.2023 r. zostało zawarte porozumienie między Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie a Warmińsko–Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie w sprawie realizacji interdyscyplinarnej pomocy dziecku - ofierze przemocy. Niniejsze porozumienie ma na celu współpracę
w realizacji wspólnych działań mających na względzie dobro dzieci, prawa dziecka i ochronę przed tzw. wtórną wiktymizacją oraz wzajemne wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do skutecznej pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego lub były świadkami poważnych przestępstw oraz innych zdarzeń traumatycznych.

- W 2023 r. kadra merytoryczna W-MOA w Olsztynie oraz filii Ośrodka w Ełku
i Elblągu uczestniczyła m.in. w sesjach szkoleniowych dotyczących „Ochrony dzieci przed krzywdzeniem” oraz w Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

- W lutym 2023 r. dyrektor  W-MOA wraz z wicedyrektorem uczestniczyły
w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, dotyczącym „Pomocy dzieciom cudzoziemskim umieszczonym
w pieczy zastępczej”.

- W grudniu 2024 r. kadra merytoryczna uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Arka nt. „ Dzieciństwo bez przemocy”.

- W listopadzie 2024 r. Ośrodek w Olsztynie gościł delegację Francuskiego Departamentu Côtes d’Armor. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych. Spotkanie było częścią wizyty studyjnej, którą w dniach 18-22 listopada 2024 r. zorganizowano w regionie w ramach porozumienia zawartego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Radą Departamentu we Francji. 6-osobowa delegacja wraz z tłumaczem z województwa warmińsko-mazurskiego miała sposobność zapoznać się z zasadami organizacji pieczy zastępczej i adopcji, jak również z dobrymi praktykami podczas wizyt w lokalnych instytucjach,
do których należał W-MOA.

- Rok wcześnie w listopadzie 2023 r. we Francji miała miejsce wizyta polskiej delegacji, w której uczestniczyła dyrekcja ROPS. Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie m. in. pieczy zastępczej, adopcji oraz migrantów, podejmowanych przez służby pomocy społecznej i organizacje pozarządowe w Departamencie Côtes d’Armor.

| PRIORYTET 3. WSPARCIE RODZIN I OSÓB FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMIE ADOPCJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunki interwencji | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | Wartość bazowa | Wartości w latach |  |  | Prognoza |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.1 Promowanie adopcji poprzez upowszechnianie informacji na jej temat za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych. | Liczba działań promujących adopcję | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 9 działań | 15 działań | 17 działań | 16 działań | wzrost |
|  | Liczba rodzin/osób samotnych zgłaszających gotowość do przysposobienia | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 51 rodzin | 44 rodziny | 45 rodzin | 39 rodzin | wzrost |
| 3.2 Wspieranie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, a także kandydatów uczestniczących w postępowaniu adopcyjnym oraz rodziców adopcyjnych w przezwyciężaniu trudności i obaw związanych z adopcją. | Liczba porad udzielonych osobom zainteresowanym Adopcją | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 245 porad | 164 porady | 226 porad | 270 porad | wzrost |
|  | Liczba porad, których udzielono w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 231 porad | 74 porady | 104 porady | 81 porad | wzrost |
|  | Liczba osób, które ukończyły szkolenia prowadzone przez W-MOA dla kandydatów na przysposabiających | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 42 osoby | 25 osób | 42 osoby | 41 osób | wzrost |
| 3.3 Zacieśnianie współpracy pomiędzy PCPR a W -MOA na rzecz szybszego umieszczenia dziecka w rodzinie. | Liczba posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, przebywającego w pieczy zastępczej, w których uczestniczyli pracownicy W-MOA | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 1 010 posiedzeń | 2 788 posiedzeń | 2 170 posiedzeń | 1 696 posiedzeń | wzrost |
|  | Liczba dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 115 dzieci | 119 dzieci | 102 dzieci | 117 dzieci | wzrost |
|  | Liczba dzieci Przysposobionych | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 83 dzieci | 89 dzieci | 64 dzieci | 68 dzieci | wzrost |
| 3.4 Doskonalenie zawodowe kadry W-MOA w Olsztynie. | Liczba przeszkolonych pracowników merytorycznych | sprawozdawczość W-MOA w Olsztynie | 4 | 5 | 18 | 4 | wzrost |

Źródło: Opracowanie własne ROPS

# REKOMENDACJE W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY, SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ ADOPCJI NA LATA 2025 – 2027:

- Podejmowanie większej liczby działań wpierających rodziny o charakterze prewencyjnym, zapobiegających wystąpieniu poważnych trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez m.in. organizację „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

- Tworzenie centrów usług społecznych, których celem będzie koordynowanie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

- Zwiększanie dostępności i jakości poradnictwa specjalistycznego dla rodzin,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym
z niepełnosprawnościami i/lub zagrożonych niepełnosprawnością.

- Rozwój usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę, w szczególności w zakresie mieszkalnictwa treningowego/wspomaganego oraz placówek wsparcia dziennego.

- Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom w kryzysie, szczególnie w sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej poprzez rozwój asystentury rodzinnej.

- Objęcie niezwłocznym i wysokiej jakości poradnictwem specjalistycznym dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zapewnienie niezbędnej diagnostyki
i terapii, jak najbliżej miejsca pobytu dziecka.

- Przygotowywanie wychowanków pieczy zastępczej do usamodzielnienia poprzez kompleksowe wsparcie, w tym edukacyjne, zawodowe, mieszkaniowe
i pracę psychologiczno-pedagogiczną.

- Wspieranie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez doskonalenie zawodowe pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Promocja rodzicielstwa zastępczego i adopcji, zmierzająca do pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Ścisła współpraca w tym zakresie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie a organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

- Pozyskiwanie przez samorządy środków zewnętrznych na działania związane
ze wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM) 2021-2027.

- Bardziej efektywna kooperacja środowisk zawodowych zajmujących się obszarem wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji. Rozwijanie możliwości współpracy, tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i opinii, upowszechnianie dobrych praktyk.

# Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie wskaźników – Priorytet 1

Tabela 2. Kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2021-2024

Tabela 3. Zestawienie wskaźników – Priorytet 2

Tabela 4. Zestawienie wskaźników – Priorytet 3

Dane ze sprawozdań MRiPR-03, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022, 2023, 2024.

Dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2024.

Raporty z realizacji za rok 2022, 2023 i 2024 Warmińsko-Mazurskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem

Rozbieżność pomiędzy danymi wskazanymi w programie a monitoringiem w zakresie liczby punktów i jednostek poradnictwa wynika ze zmiany źródła pozyskiwania danych z OZPS na rejestr wojewody

Korekta danych bazowych w uwagi na inną interpretację danych przez PCPR-y w 2021 i 2022 roku.

Korekta danych bazowych z uwagi na zmianę źródła danych na dane z KCPU.

W sprawozdaniach rzeczowo-finansowych dostępna jest jedynie liczba rodzin.

Średnia z lat 2021 -2024